## теплоснабжение
|  | теплоснабжение | Приложение №1
Перечень мероприятий по подготовке с пообъектным указанием видов (капитальный ремонт, замена) и объемов запланированных работ, источников финансирования, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ | Срок выполнения | Код наказа | Наказ
Промышленный сельсовет
тепловая сеть п.Керамкомбинат ул.Центральная ТК30/1-ул. Школьная | замена | Замена участка тепловой сети- отопление Ду100 мм-100 м, ГВС Ду76мм-100м (подача и обратка) | с мая 2024-август 2025 г
тепловая сеть п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена тепловой сети отопления Ду 76 мм-50м и ГВС-50м ДУ 50 мм на участке п.Керамкомбинат ул.Центральная 42-Центральная 50 | июль, август 2025 г
тепловая сеть п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена задвижек Ду100, Ду80, обвязка (краны Ду50) | июль, август 2025 г
тепловая сеть п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена участка отопления ду 76мм -100 м, гвс-ду 50 мм-100 м, с восстановлением лотков и перекрытий лотков. | июль, август 2025 г
тепловая сеть п. Керамкомбинат ул. Центральная , наружная прокладка | замена | замена тепловой изоляции трубопроводов наружной прокладки на участке ТК16-ТК-24 | июль, август 2025 г
Газовая котельная, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1/1. | замена | монтаж теплообменника на ГВС в газовой котельной п.Керамкомбинат | июль, август 2025 г
Газовая котельная, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1/1. | замена | Задвижки Ду100, Ду150, Ду200 сталь . | июль, август 2025г
Газовая котельная, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1/1. | замена | косметический ремонт здания | июль, август 2025 г
Газовая котельная, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1/1. | замена | Замена приборов КИПиА после поверки | июль, август 2025 г
Газовая котельная, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 1/1. |  | Формирование аварийного и материального запаса | август 2025 г
Листвянский сельсовет
Теплотрасса п.Листвянский ГВС и отопление | замена | замена участка ГВС от котельной до ТК1 труба ПЭ 100 Ду 90-200 м | июль, август 2025 г
Теплотрасса п.Листвянский ГВС и отопление | замена | замена участка ГВС- проколом под автодорогой п. Листвянский -Медведск 15 м ду 50мм | июль, август 2025г
Теплотрасса п.Листвянский ГВС и отопление | замена | устройство наружной прокладки трубопроводов отопления и ГВС ул. Ломоносова 2- ул. Ломоносова 2а, отопление ду 50 мм-40 м. и ГВС-ду 50 мм-40 м | июль, август 2025г
Угольная котельная п.Листвянский ул.Верхняя 1Б | замена | Замена котла КВ-1,25 | июль, август 2025 г
Угольная котельная п.Листвянский ул.Верхняя 1Б | замена | Теплоизоляция трубопроводов котельной | сентябрь, октябрь 2025 г
Угольная котельная п.Листвянский ул.Верхняя 1Б |  | переврезка обвязки циклонов, замена дымовых труб | июль 25,
Угольная котельная п.Листвянский ул.Верхняя 1Б | замена | Замена приборов КИПиА после поверки | июль, август 2025 г
Угольная котельная п.Листвянский ул.Верхняя 1Б | замена | Задвижки на теплообменник Ду150, краны шаровые Ду 100, краны шаровые Ду50 | июль, август 2025 г
итого

## холодное водоснабжение
Приложение №3
холодное водоснабжение
Перечень мероприятий по подготовке с пообъектным указанием видов (капитальный ремонт, замена) и объемов запланированных работ, источников финансирования, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ | Срок выполнения | Код наказа | Наказ
Промышленный сельсовет
холодное водоснабжение , ТК30/1-ТК33-ул. Школьная | замена | Замена участка трубой ПЭ100 SDR17 ду 63мм -50 м | с мая 2024-август 2025 г
холодное водоснабжение п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена ДУ 50 мм -25 м на участке п.Керамкомбинат ул.Центральная 42-Центральная 50 | июль, август 2025 г
холодное водоснабжение п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена шаровых кранов в колодцах , обвязка (краны Ду50), 10 шт | июль, август 2025 г
холодное водоснабжение п.Керамкомбинат ул.Центральная | замена | Замена участка -ду 50 мм-50м, с восстановлением лотков и перекрытий лотков. | июль, август 2025 г
Гусельниковский сельсовет
с. Гусельниково ул. Нижняя от 22 до 40 дома холодное водоснабжение | замена | прокладка траншейная с переподключением потребителей , ремонт 2х ВК, труба ПЭ100 SDR17 ду 100 мм-500 м | май 2025 г
с. Гусельниково ул. Нижняя 40- ул. Дорожная 14 | замена | прокладка траншейная с подключением потребителей , труба ПЭ100 SDR17 ду 63 мм-500 м | май, 2025г
с. Белово ул. Нижняя холодное водоснабжение | замена | прокладка траншейным способом с переподключением потребителей, ремонт ВК с ПГ, труба ПЭ100 SDR17 ду 100 мм-700 м | июль, август 2025 г
Легостаевский сельсовет
с. Легостаево ул. Партизанская 10-18. холодное водоснабжение |  | прокладка траншейным способом с переподключением потребителей, ремонт ВК , труба ПЭ100 SDR17 ду 100 мм-300 м | август 2025 г
Листвянский сельсовет
холодное водоснабжение п. Листвянский ул. Школьная ТК до школы | замена | замена участка проколом 80 м, труба ПЭ100 SDR17 ду 100 мм | июль, август 2025 г
холодное водоснабжение п.Листвянский , ул. Ломоносова 2-2а | замена | устройство наружной прокладки трубопроводовсовместно с отоплением и ГВС ул. Ломоносова 2- ул. Ломоносова 2а, ду 50 мм-20 м. | июль, август 2025г

## транспортировка стоков
Приложение №2
Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ | Сроки выполнения
уличный коллектор п. Керамкомбинат, ул. Центральная | 3 км | ремонт | промывка трубопроводов канала промывочной машиной | май-сентябрь 2025
уличный коллектор п. Керамкомбинат, ул. Центральная | 25 м | замена | замена участка ул. Центральная 41а, д.150 м -25 м | май-сентябрь 2025
уличный коллектор п. Керамкомбинат, ул. Центральная | 50 м | замена | замена участка ул. Центральная 42, д.150 м -50 м | май-сентябрь 2025
уличный коллектор п. Керамкомбинат, ул. Центральная | 10 шт | ремонт | ремонт и восстановление канализационных колодцев | май-сентябрь 2025
итого