## Гусельниково
| УТВЕРЖДАЮ директор МУП ИР "Южное" Боярина В.Д. | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО
План мероприятий по приведеню качества питьевой воды в соответствие установленных требований
предприятие МУП ИР "Южное" с. Гусельниково, с. Белово
№ п/п | Наименование мероприятия | объемы финансирования, тыс руб |  |  |  |  | источник финансирования | ожидаемый результат
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | организационные мероприятия
| контроль качества питьевой воды | [5 empty] | средства предприятия | соблюдение требований СаНПиН
| оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод | 100 |  |  |  |  | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
2 | Технические мероприятия
| благоустройство земельных участков прилежащих к павильонам и (или) водонапорным башням. С. Гусельниково, с. Белово | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | средства предприятия | предовращение местного загрязнения воды
| текущий ремонт павильонов скважин по с. Гусельниково: ул. Сибирская и ул. Дачная, с. Белово ул. Садовая | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| текущий ремонт водонапорных башен с. Гусельниково- ул. Дачная, ул. Сибирская; | 35 | 30 | 40 | 47 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| текущий ремонт водопроводов холодного водоснабжения с. Гусельниково | 191.06 | 180 | 170 | 100 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| текущий ремонт водопроводов холодного водоснабжения с. Белово | 240.8 | 250 | 200 | 100 | 100 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| замена глубинных насосов | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения
| установка автоматики (САУ, частные преобразователи) | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения, экономия эл. энергии
| ремонт резервуаров на башнях и в павильонах | 100 |  | 50 |  | 100 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| замена водоразборных колонок | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| ремонт водопроводных колодцев с, Гусельниково | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| ремонт водопроводных колодцев с, Белово | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| итого | 940.86 | 762 | 738 | 550 | 598
составил: инженер Старостина Е.Б.

## Легостаево
| УТВЕРЖДАЮ директор МУП ИР "Южное" Боярина В.Д. | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО
План мероприятий по приведеню качества питьевой воды в соответствие установленных требований
предприятие МУП ИР "Южное" - Легостаевский сельсовет (с. Легостаево, д. Новососедово, д. Старососедово, д. Малиновка)
№ п/п | Наименование мероприятия | объемы финансирования, тыс руб |  |  |  |  | источник финансирования | ожидаемый результат
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | организационные мероприятия
| контроль качества питьевой воды | [5 empty] | средства предприятия | соблюдение требований СаНПиН
| оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод | 200 |  |  |  |  | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
2 | Технические мероприятия
| благоустройство земельных участков прилежащих к павильонам и (или) водонапорным башням. С. Легостаево, д. Новососедово, д. Старососедово, д. Малиновка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | средства предприятия | предовращение местного загрязнения воды
| текущий ремонт павильонов скважин по : С. Легостаево, д. Новососедово, д. Старососедово, д. Малиновка | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| текущий ремонт водонапорных башен С. Легостаево, д. Новососедово, д. Старососедово, д. Малиновка; | 35 | 30 | 40 | 47 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| ремонт кровли водонапорной башни с. Легостаево ул. Центральная 20 (РТМ) | 50
| текущий ремонт водопроводов холодного водоснабжения с. Легостаево | 100 | 180 | 170 | 100 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| текущий ремонт водопроводов холодного водоснабженияд. Новососедово | 161 | 250 | 200 | 100 | 100 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| отключение старого водопровода с. Легостаево | 50
| замена глубинных насосов | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения
| установка автоматики (САУ, частные преобразователи) | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения, экономия эл. энергии
| ремонт резервуаров на башнях и в павильонах | 50 | 50 |  | 50 | 100 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| замена водоразборных колонок | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| ремонт водопроводных колодцев с, Легостаево | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| ремонт водопроводных колодцев д. Новососедово | 25 |  |  |  |  | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| итого | 893 | 757 | 633 | 545 | 543

## Листвянский
| УТВЕРЖДАЮ директор МУП ИР "Южное" Боярина В.Д. | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО
План мероприятий по приведеню качества питьевой воды в соответствие установленных требований
предприятие МУП ИР "Южное" - п. Листвянский
№ п/п | Наименование мероприятия | объемы финансирования, тыс руб |  |  |  |  | источник финансирования | ожидаемый результат
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | организационные мероприятия
| контроль качества питьевой воды | [5 empty] | средства предприятия | соблюдение требований СаНПиН
| оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод | 200 |  |  |  |  | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
2 | Технические мероприятия
| благоустройство земельных участков прилежащих к павильонам и (или) водонапорным башням. П. Листвянский | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | средства предприятия | предовращение местного загрязнения воды
| текущий ремонт павильонов скважин п. Листвянский | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| текущий ремонт водонапорных башен п. Листвянский | 35 | 30 | 40 | 47 | 50 | средства предприятия | соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 7.12.11
| текущий ремонт водопроводов холодного водоснабжения п. Листвянский | 198 | 180 | 170 | 100 | 150 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| замена глубинных насосов | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения
| установка автоматики (САУ, частные преобразователи) | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | средства предприятия | обеспечение надежного водоснабжения, экономия эл. энергии
| ремонт резервуаров на башнях и в павильонах | 50 | 50 |  | 50 | 100 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| замена водоразборных колонок | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| ремонт водопроводных колодцев п. Листвянский | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | средства предприятия | улучшение качества и подачи питьевой воды
| итого | 705 | 507 | 433 | 445 | 543